## Sheet1
[K-Digital] 기업 요구사항 기반의 문제 해결 프로젝트
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 녀석들 | 프로젝트 타이틀 |  |  |  |  | 웹툰 추천 시스템
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일
[7 empty] | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 50% | 4 | 2021-08-25 | 2021-08-28 | 전원 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-28
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 0% | 1 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 전원 | bar: 2021-08-30
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 김민규님 | bar: 2021-10-08
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 0% | 8 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 전원 | bar: 2021-08-25 to 2021-09-02
| 세부 요구사항 정의 | 0% | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 전원 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-03
데이터 수집
네이버 웹툰 크롤링
| - 제목, 장르 및 소개 | 0% | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 김민규님 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-07
| - 썸네일 이미지 | 0% | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 강민규님 | bar: 2021-08-30 to 2021-09-07
카카오 페이지 웹툰 크롤링
| - 제목, 장르 및 소개 | 0% | 6 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 김민규님 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-11
| - 썸네일 이미지 | 0% | 6 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 강민규님 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-11
탐색적 분석 및 데이터 시각화
| - 장르별 통계 | 0% | 4 | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 전원 | bar: 2021-09-08 to 2021-09-11
| - 요일별 통계 | 0% | 4 | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 전원 | bar: 2021-09-08 to 2021-09-11
| - 플랫폼별 통계 | 0% | 4 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 전원 | bar: 2021-09-10 to 2021-09-14
데이터 모델링
| 장르 및 소개 기반 유사도 모델 (TF-IDF) | 0% | 8 | 2021-09-10 | 2021-09-23 | DS팀 전원 | bar: 2021-09-10 to 2021-09-23
썸네일 이미지 기반 유사도 모델 (CNN)
| - 이미지 분류 학습 후 softmax 순위가 높은 웹툰 | 0% | 8 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | DS팀 전원 | bar: 2021-09-11 to 2021-09-24
| - tensorflow hub를 이용한 feature vector 유사도 | 0% | 8 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | DS팀 전원 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-27
서비스 제작
| 웹 서비스 개발 (Django) | 0% | 10 | 2021-09-16 | 2021-10-02 | DE팀 전원 | bar: 2021-09-16 to 2021-10-02
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 4 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 전원 | bar: 2021-10-04 to 2021-10-07
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 4 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 전원 | bar: 2021-10-04 to 2021-10-07
| 프로젝트 발표 | 0% | 1 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | bar: 2021-10-08
Formulas:
시작 날짜 = [웹툰 추천 시스템, row above]